## Slide 1
B
D
BIPROO
E-REQ: AI Recruitment Automation
Presentasi Fase 0 - Sprint Keputusan + Fondasi
Jumat, 17 Juli 2026 • Tim Development
Notes: 3 keputusan siap diketok + demo skeleton yang sudah terhubung ke API embedding nyata.

## Slide 2
Fase 0 Selesai Sesuai Rencana
Sprint keputusan + fondasi, 13-17 Juli 2026
✓
3 Keputusan Siap Diketok
Video interview (Zoom), infrastruktur AI (API embedding gratis), dan kerangka impact (KPI).
✓
Skeleton Terhubung API Nyata
Endpoint /screening berjalan end-to-end: antrian, retry, embedding Gemini asli - teruji 16 Juli.
✓
Bonus: Chatbot Ditutup Lebih Awal
Koordinasi Pak Irfan (13 Juli): chatbot kandidat, Gemini API, portal web - dibangun Fase 3.
Seluruh 7 kriteria selesai Fase 0 terpenuhi - rincian di slide Progres Teknis.

## Slide 3
Keputusan 1 - Video Interview: Zoom Generate Link
Meeting dibuat otomatis via API, kandidat menerima link lewat email
Sederhana & cepat dibangun
Buat meeting via API + kirim email; tanpa video pipeline sendiri.
Familiar bagi kandidat
Tidak ada aplikasi baru yang harus dipelajari.
Risiko demo rendah
Kualitas video/audio ditanggung infrastruktur Zoom.
Trade-off jujur: anti-cheat browser tidak berlaku pada link eksternal.
Mitigasi MVP: SOP observasi recruiter; 3 opsi jangka panjang diajukan di Fase 4.
Batas free tier Zoom (diverifikasi 16 Juli):
Batasan | Nilai
Meeting 1-lawan-1 | s.d. 30 jam - praktis tanpa batas
Meeting ≥3 peserta | 40 menit (relevan bila panel)
Cloud recording | Tidak ada (rekam lokal saja)
Peserta maksimum | 100
Kesimpulan: free tier memadai untuk MVP selama interview 1-lawan-1. Upgrade baru relevan bila panel interview / auto-transcribe dibutuhkan.
Notes: Jika ditanya kenapa bukan WhatsApp untuk notifikasi: keputusan terkunci email saja - satu jalur, template per event, tanpa biaya WA Business API.

## Slide 4
Keputusan 2 - API Embedding Gratis untuk Testing
Validasi konsep tanpa biaya; produksi memakai model hasil training sendiri
Biaya nol saat validasi
Belum keluar uang sebelum pipeline terbukti bekerja untuk CV nyata.
Tidak terkunci vendor
Layer EmbeddingProvider swappable - ganti provider = ganti konfigurasi.
Jalur produksi sudah dirancang
Model dilatih dari data historis (dataset tim DS), masuk lewat layer yang sama.
Privasi dijaga
Atribut sensitif (gender, usia, agama, alamat, foto) dibuang SEBELUM dikirim ke API.
1.500
request gratis per hari
Google Gemini - multilingual, tanpa kartu kredit
Dua jalur pipeline (A3.4):
Testing: API eksternal (Gemini; cadangan Jina)
Produksi: model training sendiri - plug-in ke layer yang sama, pipeline tidak berubah
Notes: Jika ditanya kuota habis: antrian + retry backoff, job ditunda bukan hilang; provider bisa diganti via konfigurasi.

## Slide 5
Keputusan 3 - Kerangka Impact (KPI)
Semua dihitung otomatis dari riwayat tahapan - tanpa pencatatan manual
1
Waktu screening per CV
Baseline manual: menit → otomatis: detik
2
Throughput per hari per tahap
Jumlah kandidat masuk tiap tahap
3
% CV terbaca otomatis
vs perlu proses ulang (failed_extraction)
4
Registrasi → Gate 1
Lama kandidat menunggu keputusan pertama
5
Registrasi → Gate 2
Lama proses seleksi end-to-end
6
Distribusi source & wilayah
Bahan insight tim DS (MoM poin 11)
Angka pertama: Fase 1 dari data testing. Angka produksi: setelah dataset bersih tim DS (serah terima bertahap mulai minggu ke-3).
Notes: KPI #3 sekaligus alat pantau risiko ekstraksi CV gagal massal - bahan keputusan form terstruktur di akhir Fase 1.

## Slide 6
Progres Teknis - Skeleton Berjalan (Demo)
Uji end-to-end dengan API nyata, 16 Juli 2026
1
Kirim request screening
Sistem langsung membalas 202 + job_id - tidak menunggu proses selesai.
2
Cek status job
queued → processing → done; embedding nyata Gemini, vektor 3072 dimensi.
3
Ketahanan teruji
Rate limit → retry otomatis (2-4-8 dtk); kuota habis → job ditunda, tidak ada kandidat hilang.
Kriteria selesai Fase 0 - status 7/7:
Endpoint /screening balas 202 + job_id | ✓
Koneksi API embedding teruji (e2e) | ✓
Interface EmbeddingProvider swappable | ✓
Kerangka KPI final (tabel) | ✓
Dokumen justifikasi Zoom + API gratis | ✓
Meeting Pak Irfan + scope chatbot | ✓
Desain skema tabel inti | ✓

## Slide 7
Bonus - Keputusan Chatbot Sudah Ditutup
Hasil koordinasi dengan Pak Irfan, 13 Juli 2026
Aspek | Keputusan
Target pengguna | Kandidat yang bingung status lamaran (bukan dashboard internal HR)
Provider LLM (testing) | Gemini API - satu vendor dengan embedding screening
Channel | Web, terintegrasi ke portal kandidat
Timeline | Tetap Fase 3 (3-7 Agustus 2026)
Kaitan fitur lain | Provider sama dipakai fitur auto generate question
Sisa keputusan management di Fase 4:
Anti-cheat - pilih dari 3 opsi (observasi / embedded SDK / proctoring).
Keputusan yang lebih cepat = Fase 1-4 bisa fokus penuh pada eksekusi.

## Slide 8
Minggu Depan - Fase 1 (Revisi Jadwal): Alur + Gate + Email
Usulan revisi: pipeline screening CV digeser ke minggu 4 - menunggu sampel CV historis tim DS; alur maju lebih dulu memakai skor dummy (kontrak API sudah final).
Gate 1 & 2 dengan soft-flag zona tengah (human-in-the-loop), skor dummy dulu
Mesin notifikasi email: 4 template inti via antrian
Minggu 3: Zoom + chatbot • Minggu 4: pipeline screening CV nyata
Target presentasi 24 Juli: kandidat testing berjalan registrasi → keputusan Gate 1, email terkirim di tiap perubahan status.
Terima kasih - siap menerima arahan & feedback.
Notes: Revisi jadwal butuh persetujuan di sini. Alasan: sampel CV historis DS baru tersedia bertahap mulai minggu 3; menggeser screening ke minggu 4 memberi DS waktu tanpa menghentikan development. Risiko buffer tipis dimitigasi: fondasi embedding sudah selesai di Fase 0.