## Slide 1
B
D
BIPROO
E-REQ: Presentasi Minggu 2
Fase 1 - Alur + Gate + Email (Logika Inti)
Jumat, 24 Juli 2026 - Tim Development
Notes: Inti minggu ini: mesin alur seleksi selesai & teruji, email nyata terkirim, dan 2 usulan revisi jadwal diajukan hari ini.

## Slide 2
Minggu 2 Selesai: Mesin Alur Seleksi Berfungsi
Logika inti teruji end-to-end di SQL Server nyata
✓
Alur + Gate + Email Teruji
Riwayat tahapan, Gate 1 & 2, antrian email - 25 test otomatis, semuanya hijau.
✓
Email Nyata Terkirim
Bukan simulasi: konfirmasi, hasil gate, dan undangan interview masuk inbox sungguhan via SMTP.
✓
2 Usulan Revisi Jadwal
Sisip minggu UI + geser demo final ke 21 Agustus - diajukan untuk persetujuan hari ini.

## Slide 3
Yang Dibangun Minggu Ini
Semua berjalan di SQL Server nyata, bukan mock
Komponen | Fungsi
Riwayat tahapan (append-only) | Sumber kebenaran posisi kandidat, bahan audit, dan sumber KPI - tidak bisa diubah/dihapus
Gate 1 | Lolos/gagal otomatis di luar ambang; zona tengah wajib review manusia (soft-flag)
Gate 2 | Sistem hanya merekomendasikan hire/no-hire; keputusan akhir selalu recruiter
Mesin email | Antrian + retry 3x + 4 template inti; kegagalan kirim tidak menghambat alur seleksi
Konfigurasi per posisi | Bobot & ambang gate bisa berbeda tiap lowongan (JSON di tabel jobs)
Notes: Human-in-the-loop ditegaskan: zona abu-abu tidak pernah diputus mesin; Gate 2 sepenuhnya keputusan recruiter.

## Slide 4
Demo Langsung
Satu kandidat berjalan dari registrasi sampai penjadwalan interview
1
Jalankan alur demo
php spark ereq:demo - kandidat melewati 7 peristiwa: registrasi, AI verification, assessment, Gate 1 (lolos, skor 0.76), penjadwalan.
2
Lihat jejak di database
Tabel candidate_stage_history: tiap peristiwa tercatat dengan waktu & pelaku - bahan KPI otomatis.
3
Buka inbox
3 email nyata masuk: konfirmasi registrasi, hasil gate, undangan interview.
Catatan jujur: skor CV masih dummy - pipeline screening nyata dijadwalkan minggu 5; kontrak API sudah final sehingga skor nyata tinggal menggantikan.
Notes: Kalau ditanya kenapa skor dummy: menunggu sampel CV historis tim DS; arsitektur sudah siap menerima skor nyata tanpa perubahan.

## Slide 5
Kualitas: Temuan Internal & Statusnya
Review kode dilakukan tiap selesai blok kerja
Temuan | Status
Kebocoran data antar-email dalam batch (data kandidat A bisa muncul di email kandidat B) | Diperbaiki + test regresi
Skor di batas ambang bisa tak konsisten dengan audit trail (pembulatan) | Diperbaiki
UI/frontend belum terjadwalkan eksplisit | Dijadwalkan minggu 3 (usulan)
Penyambungan nyata aplikasi utama ke AI service belum terjadwalkan | Dijadwalkan minggu 5
Autentikasi, penyimpanan CV, proteksi CSRF | Dijadwalkan minggu 3
Kredensial email (SMTP) | Selesai - akun testing sendiri
Carry-over: audit alur BIPROO produksi (checklist siap, dieksekusi minggu 3 sebagai acuan UI).
Notes: Poin jual: temuan privasi ditemukan lewat review internal sebelum sistem dipakai siapa pun - proses kerja, bukan kebetulan.

## Slide 6
Usulan Revisi Jadwal (Butuh Persetujuan)
6 minggu - demo final bergeser 1 minggu ke 21 Agustus
Minggu | Fokus | Keterangan
1 (13-17 Jul) | Fondasi | SELESAI
2 (20-24 Jul) | Alur + Gate + Email (logika) | SELESAI hari ini
3 (27-31 Jul) | UI / Frontend (BARU) | form registrasi, portal kandidat, dashboard recruiter
4 (3-7 Agu) | Interview Zoom + Chatbot | sesuai rencana
5 (10-14 Agu) | Pipeline Screening CV | menunggu sampel CV historis DS
6 (17-21 Agu) | Konsolidasi + DEMO FINAL 21 Agustus | mundur 1 minggu
Alasan: (a) screening CV bergantung dataset tim DS yang serah terimanya bertahap; (b) rencana awal mengasumsikan UI BIPROO bisa dipakai langsung, padahal akses hanya sebagai user - E-REQ dibangun dari nol sehingga UI butuh slot sendiri.
Notes: Tegaskan: bukan keterlambatan pengerjaan - logika inti selesai lebih cepat dan teruji. Dua asumsi rencana awal yang tidak berlaku.

## Slide 7
Kriteria Selesai Minggu 2 - Status
Kandidat testing berjalan registrasi sampai keputusan Gate 1 (skor dummy) | ✓
Email terkirim di tiap perubahan status (nyata, bukan simulasi) | ✓
Gate 1 & Gate 2 dengan soft-flag zona tengah | ✓
4 template email inti | ✓
Migrasi tabel inti di SQL Server (naik + rollback teruji) | ✓
25 test otomatis - semuanya hijau. Demo bisa diulang kapan saja dengan satu perintah.

## Slide 8
Minggu Depan - Fase 2: UI / Frontend
Form registrasi kandidat + upload CV (validasi tipe file asli)
Portal kandidat (status real-time) + dashboard recruiter (review & keputusan gate)
Login kandidat/recruiter + tampilan mengikuti desain BIPROO
Target presentasi 31 Juli: alur yang hari ini didemokan via terminal berjalan penuh lewat browser.
Terima kasih - siap menerima arahan & feedback.
Notes: Kalau revisi jadwal tidak disetujui: alternatifnya memangkas cakupan UI atau konsolidasi, sampaikan trade-off-nya.